УТВЕРЖДЕНО

Приказ по школе № 433 от 29.11 2021 года

План мероприятий,

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 80 с углубленным изучением английского языка»

на 2021-2022 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1 | Cоздание координационной группы управления деятельностью по формиравонию функциональной грамотности, определение школьного координатора.  Создание методической группы учителей по видам функциональной грамотности. | ноябрь 2021 | Директор Г.В.Хитрова |
| 2 | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности учащихся школы на 2021-2022 учебный год | ноябрь 2021 | заместитель директора по УВР Мозгова Н.В. |
| 3 | Формирование баз данных:  - учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности;  - обучающихся 8-9 классов | ноябрь 2021 | заместители директора по УВР Лукьянова С.А., Мозгова Н.В. |
| 4 | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение года | заместитель директора по УВР Мозгова Н.В. |
| 5 | Организация работы по использованию электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся:  -регистрация учителей  -регистрация учащихся 8 и 9 классов  -создание мероприятий на платформе resh.edu.ru | ноябрь – декабрь 2021 | заместители директора по УВР Иванова М.А., Мозгова Н.В. |
| 6 | Мониторинг по использованию банка заданий педагогами (регистрация, выполнение работ обучающимися, проверка работ педагогами) | ноябрь-декабрь 2021 | заместитель директора по УВР Мозгова Н.В. |
| 7 | Организация прохождения самодиагностики управленческой команды по основным направлениям функциональной грамотности в рамках «Марафона функциональной грамотности» | 07.12.2021  08.12.2021 | Администрация школы |
| 8 | Участие учителей, работающих в 8-9 классах, в прохождении опроса в электронной форме в рамках реализации регионального плана мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся | декабрь 2021 | заместитель директора по УВР Мозгова Н.В. |
| 9 | Проведение совещания с руководителями школьных методических объединений «Организация внутрифирменного обучения педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности учащихся» | январь 2022 | заместитель директора по УВР Мозгова Н.В. |
| 10 | Методклуб «Формирование функциональной грамотности обучающихся» | февраль 2022 | заместитель директора по УВР Мозгова Н.В. |
| 11 | Знакомство педагогов с материалами Всероссийского семинара «Формирование и оценка функциональной грамотности» <https://edsoo.ru/Vserossijskij_metodicheskij_seminar_Formirovanie_i_ocenka_funkcionalnoj_gramotnosti_.htm> | январь-февраль 2022 | руководители ШМО |
| 12 | Знакомство педагогов с материалами проекта «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся»  <http://skiv.instrao.ru/> | январь-февраль 2022 | руководители ШМО |
| 13 | Посещение и анализ учебных занятий в целях оценки подходов к проектированию метапредметного содержания и формированию функциональной грамотности обучающихся | февраль-май  2022 | руководители ШМО, заместители директора по УВР |
| 14 | Методический день по формированию функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности | октябрь 2022 | руководители ШМО, заместители директора по УВР |
| 15 | Информирование родителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности, в том числе с целью популяризации вопросов функциональной грамотности и формирования позитивного общественного мнения | постоянно | классные руководители |
| 16 | Участие в просветительских мероприятиях для родителей в рамках проекта «Родительский университет» | в соответствии с планом проекта | педагог-психолог |
| 17 | Создание и наполнение тематической страницы «Функциональная грамотность» на сайте школы | декабрь-январь | заместители директора по УВР Иванова М.А., Мозгова Н.В. |
| 18 | Участие административной команды и педагогов школы в муниципальных/региональных вебинарах, семинарах и мастер-классах по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | в течение года | руководители ШМО, заместители директора по УВР |
| 19 | Самодиагностика готовности образовательной организации к формированию функциональной грамотности обучающихся | ежеквартально | заместители директора по УВР |
| 20 | Аналитическая справка по результатам организации работы по данному направлению | июнь 2022 | заместитель директора по УВР Мозгова Н.В. |