**Отчёт**

 **о реализации инновационного проекта «МИКС» средней школы № 80 за I квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Срок выполнения  | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Результаты выполнения  | Предложения по корректировке |
| 1. Создание условий реализации внеурочной, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования (кадровые, информационно-методические):
 |
| 2.1 | Февраль –апрель 2019 г. | Разработка программы внутрифирменного обучения педагогов ОО «Педагогическое сопровождение проектной и учебно-исследовательской деятельности с использованием ресурсов медиацентра» |  | Программа в разработке. |
| 2.2 | Февраль – март 2019 г.  | Разработка проекта ООП СОО | Разработка проекта содержательного раздела ООП СОО, в том числе в части проектной и учебно-исследовательской деятельности (рабочие группы). |  |
| 2.3 | В течение 2019 года | Разработка программ внеурочных занятий, программ проектной и учебно-исследовательской деятельности для 10-11 классов (ФГОС СОО) |  | В разработке |
| 2.4 | Январь –февраль 2019 г. | Внутрифирменное обучение педагогов: семинары, консультации | - Обучающий семинар"Организационная структура школьного медиацентра" (24.01.2019) - Обучение 3-х педагогов на КПК ГАУ ДПО ЯО ИРО (22.01.2019-15.02.2019) «Основы работы в программном комплексе ILIAS»- Консультации учителей по использованию компьютерного оборудования в медиацентре (лаборант) |  |
| 2.5 | Январь – март 2019 г. | Насыщение цифрового образовательного контента медиацентра. | - Созданы методические материалы и персональные сайты учителями школы, в том числе для Банка актуального педагогического опыта (БАПО)- начата разработка направления «Международное сотрудничество» вконтенте медиацентра – материалы недели международного обмена с Италией (блоги, фотоархивы) 25.03.2019-31.03.2019. |  |
| 2.6 | Январь –февраль 2019 г. | Создание каталога достоверных и качественных онлайн ресурсов. | Заведующая библиотекой создаёт каталог |  |
| 2.7 | Март 2019 г. | Обновление страницы «Региональная инновационная площадка» на официальном сайте школы | Добавлены материалы с регионального вебинара «Школьный медиацентр как ключевой элемент информационно-коммуникационной среды для достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС» (презентация) |  |
| 2.8 | Февраль 2019 г. | Создание условий (кадровых) | В штатное расписание введена должность лаборанта для обслуживания школьного медиацентра (технического и информационного)  |  |
| 2.9 | Январь-март 2019 г. | Активное использование ресурсов медиацентра. | - Уроки (англ. яз. – учитель Мурина Е.А., биология – учитель Беляшова Т.А., - внеурочные занятия «Школьная газета» учитель Иванова М.А.- внеклассные мероприятия: игра по биологии в 5-х классах «Пятёрочка» 16 февраля, мероприятия в рамках недели международного обмена с Италией 26 марта и 29 марта, школьная научно-практическая конференция 14 марта, Семейный праздник – в медиацентре выставка «Международные обменные программы». |  |