**Отчёт**

 **о реализации инновационного проекта «МИКС» средней школы № 80 за I квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Срок выполнения  | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Результаты выполнения  | Предложения по корректировке |
| 1. Создание условий реализации внеурочной, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования (кадровые, информационно-методические):
 |
| 2.3 | Март 2020года | Разработка программ внеурочных занятий, программ проектной и учебно-исследовательской деятельности для 10-11 классов (ФГОС СОО) | Разработано 30 курсов и модулей учителями предметниками на дистанционной платформе «Stepik».  |  |
| 2.4 | Февраль 2020 г. | Апробация инструмента мониторинга удовлетворённости обучающихся старшей школы образовательными услугами по внеурочной, проектной и учебно-исследовательской деятельности (анкета для обучающихся) | Заместитель директора по УВР Гусева Е.И., психолог школыМигович О.И. |  |
| 2.2 | Январь-март 2020 года | Внутрифирменное обучение педагогов: семинары, консультации. | * Обучающий семинар «Знакомство со средой дистанционного обучения «Stepik» для учителей.
* Консультации учителей по созданию дистанционных курсов и модулей на платформе «Stepik» (заместители директора по УВР Иванова М.А, Мозгова Н.В.).
 |  |
| 2.5 | Март 2020 г. | Насыщение цифрового образовательного контента медиацентра. | * Создание каталога ссылок на интернет-ресурсы к открытому библиотечному уроку в рамках регионального семинара 17.03.2020.
* Создание дистанционных курсов и модулей на платформе «Stepik»
* Публикация ссылок на созданные учителями-предметниками курсы в разделе «Дистанционное обучение» сайта медиацентра.
* Обновление сайта медиацентра (создание раздела «Современное библиотечное пространство», публикация полезных ссылок к уроку "Не покидайте царство Гутенберга")
 |  |
| 2.7 | Март 2020г. | Обновление страницы «Региональная инновационная площадка» на официальном сайте школы | Выставлены материалы регионального семинара «Школьный медиацентр: достижения и перспективы» от 17 марта 2020 года .  |  |
| 2.9 | В течение 1 квартала 2020 г. | Активное использование ресурсов медиацентра. | * Внеурочные занятия по английскому языку в 6 классе (учитель Горячев А.Д.) по расписанию.
* Уроки русского языка как иностранного (для студентов AFS, учитель Мурина Е.А.) по расписанию.
* Уроки литературы в 9 классах (учитель Мельникова М.В.) эпизодически по расписанию.
* Библиотечный урок «Книги о войне. "Не покидайте царство Гутенберга")» (зав. Библиотекой Федотовская О.П., учитель Мельникова М.В.) (17.03.2020)
* Образовательная площадка «Точка кипения ЯрГУ». Встреча специалистов университета и старшеклассников» (6.03.2020)
* Встреча старшеклассников с Ильёй Диановым, руководителем волонтёрского движения проекта "Волонтёры Арктики" (10.03.2020)
* V школьная научно-исследовательская конференция. (12.03.2020)
* Встреча старшеклассников с представителями волонтёрского движения Ярославля.
 |  |

Мероприятия в рамках РИП:

* Семинар в рамках РИП «Школьный медиацентр: достижения и перспективы» (17.03.2020). Количество участников – 20 представителей школ ЯО.
* Обучение на метапредметном дистанционном курсе «Школа – центр социума» (Фоксфорд и Рыбаков-фонд) – 14 чел.
* Обучение на дистанционном курсе «Создание курса на Stepik» - 24 чел.