**Отчёт**

**о реализации инновационного проекта «МИКС» средней школы № 80 за III квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Срок выполнения | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1. Создание условий реализации внеурочной, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования (**материально-технические**, организационные): | | | | |
| 1.1. | Сентябрь, 2018г. | Реновация помещения для медиацентра | Заключён договор с подрядчиком для проведения ремонта помещения. | Ремонт не выполнен в заявленные сроки в связи с трудностями поиска подрядчика. |
|  |  |  |  |  |
| 1.2 | Июль, 2018 г. | Приобретение нового компьютерного оборудования | Приобретён компьютер. |  |
|  | Август, сентябрь 2018г. | Приобретение мебели | Приобретены: рабочий стол для ресепшен, шкаф для планшетов, пуфы (10 шт.) для читального зала. | В Плане-графике (см. соглашение) мероприятия по приобретению мебели не включены. |