**Отчёт**

 **о реализации инновационного проекта «МИКС» средней школы № 80 за IV квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Срок выполнения  | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Результаты выполнения  | Предложения по корректировке |
| 1. Создание условий реализации внеурочной, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования (**материально-технические**, организационные):
 |
| 1.1. | Ноябрь, 2018 г. | Реновация помещения для медиацентра | Проведён ремонт помещения. | Ремонт выполнен позже заявленного срока в связи с трудностями поиска подрядчика. |
|  |  |  |  |  |
| 1.2 | Октябрь, 2018 г. | Приобретение нового компьютерного оборудования | Приобретён проектор, комппьютер, планшеты – 20 шт.  |  |
|  | Октябрь,2018 г. | Приобретение мебели | Приобретены столы – 4 шт. и офисные кресла 17 шт.  | В Плане-графике (см. соглашение) мероприятия по приобретению мебели не включены. |
| 1.3. | Декабрь, 2018 г. | Модернизация школьной локальной сети | Оборудована Wi-Fi точка доступа | Договор об оказании услуг с Ростелекомом в стадии рассмотрения |
| 1.4  | Декабрь, 2018 г. | Разработка локальных нормативных актов, регулирующих деятельность медиацентра | Разработано положение о медиацентре |  |
|  | Декабрь, 2018 г. | Повышение ИКТ-компетентности сотрудников ОО | КПК «Подготовка тьюторов по сопровождению ШИБЦ. Информационная культура школьника в условиях развития современного информационного пространства» - 24 часа (библиотекарь Федотовская О.П.) | В Плане-графике (см. соглашение) мероприятия по обучению сотрудников в 4 квартале 2018 года не включены. |