**Отчёт**

 **о реализации инновационного проекта «МИКС» средней школы № 80 за IV квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Срок выполнения  | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Результаты выполнения  | Предложения по корректировке |
| 1. Создание условий реализации внеурочной, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования (кадровые, информационно-методические):
 |
| 2.3 | В течение 2019 года | Разработка программ внеурочных занятий, программ проектной и учебно-исследовательской деятельности для 10-11 классов (ФГОС СОО) | Мозгова Н.В. Дистанционный курс по английскому языку «Школьный проект «Литературно-художественная галерея» |  |
| 2.4 | Декабрь 2019 г. | Разработка инструмента мониторинга удовлетворённости обучающихся старшей школы образовательными услугами по внеурочной, проектной и учебно-исследовательской деятельности (анкеты для обучающихся) | В разработке педагогов-психологов Гусевой Е.И., Мигович О.И. |  |
| 2.2 | Октябрь-декабрь 2019 года | Внутрифирменное обучение педагогов: семинары, консультации. | * Обучающий семинар «Знакомство со средой дистанционного обучения Eliademy» для учителей, сопровождающих проектную деятельность в 10 классе.
* Консультации учителей по использованию компьютерного оборудования в медиацентре (лаборанты, заместители директора по УВР Иванова М.А, Мозгова Н.В.)
 |  |
| 2.5 | Ноябрь - декабрь 2019 г. | Насыщение цифрового образовательного контента медиацентра. | * Создание каталога ссылок на интернет-ресурсы по предметным областям.
* Создание дистанционных курсов на бесплатной платформе Eliademy.
* Пополнение методической копилки (интернет-публикации).
 |  |
| 2.7 | Декабрь2019 г. | Обновление страницы «Региональная инновационная площадка» на официальном сайте школы | Выставлены материалы регионального семинара «Модель медиацентра образовательной организации» от 8 октября и вебинара «Модель школьного медиацентра» от 20 декабря.  |  |
| 2.9 | В течение 4 квартала 2019 г. | Активное использование ресурсов медиацентра. | * Уроки русского языка как иностранного (для студентов AFS, учитель Мурина Е.А.) по расписанию.
* Уроки литературы в 9 классах (учитель Мельникова М.В.)
* Внеурочные занятия по английскому языку в 6 классе (учитель Горячев А.Д.)
* Открытое межпредметное занятие по истории и МХК «Культура древнего Египта: письменность, искусство, религия» в 10 классе, учитель Блинова Е.В. (08.10.2019)
* III городской форум школьных международных обменов (14 ноября 2019 г.)
* Лагерь актива "4ever" (3.11.2019-6.11.2019)
* Встреча старшеклассников с Ильёй Диановым, руководителем волонтёрского движения проекта "Волонтёры Арктики" (01.11.2019)
* Проектная деятельность в 10 классе. Теоретические аспекты. (Учитель Кривошеева Е.А., 1 раз в неделю – вторник)
 |  |

Мероприятия в рамках РИП:

* Семинар в рамках РИП «Модель медиацентра образовательной организации» (08.10.2019)
* Представление опыта школы на Межрегиональной научно-практической конференции "Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов: точки роста качества образования в регионе". Участие в панельной дискуссии школьного координатора проекта Ивановой М.А..  Тема выступления "Информационно-образовательная среда школы: новые смыслы и технологии" (13.12.2019).
* Региональный вебинар «Модель школьного медиацентра» (20.12.2019)