**Отчёт**

 **о реализации инновационного проекта «МИКС» средней школы № 80 за 2 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Срок выполнения  | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Результаты выполнения  | Предложения по корректировке |
| 3. Разработка сетевого ресурса для общеобразовательных организаций: |
| 3.1 | Март-июнь | Создание сообщества ОО, включившихся в сетевое взаимодействие, включая ОО-участников региональной сети ШИБЦ | Заинтересованные школы присутствовали на семинаре «Школьный медиацентр: достижения и перспективы» (СШ №№ 70, 84, 13, 81, 75, 7, 37, 48, 26, 68, 28, 14, 4, №28 (г. Рыбинск). Для них открыта информация о медиацентре и его контенте на официальном сайте школы и сайте медиацентра.К проекту «Модернизация цифровой образовательной среды через развитие электронного обучения и дистанционных технологий» на 2020-2021 уч. год подключилась средняя школа № 39. |  |
| 3.2  | Апрель-июнь | Разработка сайта (портала) сообщества ОО, на котором отражается деятельность сообщества. | Пополнили контент сайта медиацентра ссылками на разработанные учителями дистанционные курсы и модули в Stepik.<https://yarsch80.wixsite.com/mediazentr/distancionnoe-obuchenie> | Сайт сообщества не разрабатываем. Все материалы выкладываем на сайте медиацентра. |
| 3.3 | Апрель | Проведение вебинаров, видеоконференций для школ региона. | Проведение обучающих вебинаров для учителей школы по освоению дистанционных технологий (работа в zoom, Stepik, webinar)  | В виду эпидемиологической обстановки и большой загруженности педагогического коллектива, обеспечивающего дистанционное обучение, мероприятия проводили только для своей ОО.  |
| 2.4 | Апрель-май 2020 г. | Внутрифирменное обучение педагогов: консультации | Консультации учителей по использованию дистанционных платформ учи.ру, якласс и др.  |  |
| 2.9 | Апрель-май 2020 г. | Активное использование ресурсов медиацентра. | Ссылки на дистанционные курсы учителей на платформе Stepik <https://yarsch80.wixsite.com/mediazentr/distancionnoe-obuchenie>Педагогический Совет педсовета «Реализация образовательной программы школы с применением электронного обучения и дистанционных технологий. Проблемы, пути решения, новые подходы и новый опыт (в период эпидемиологической ситуации, связанной с распространением вируса COVID-19)» |  |
| 4. | Июнь 2020 г. | Обновление страницы «Региональная инновационная площадка» на официальном сайте школы | Материалы педсовета «Реализация образовательной программы школы с применением электронного обучения и дистанционных технологий. Проблемы, пути решения, новые подходы и новый опыт (в период эпидемиологической ситуации, связанной с распространением вируса COVID-19)»Отчёт за 2 квартал 2020 года<https://yar80sh.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/regionalnaya_innovatsionnaya_ploshchadka.html> |  |