**Отчёт**

 **о реализации инновационного проекта «МИКС» средней школы № 80 за III квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Срок выполнения  | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Результаты выполнения  | Предложения по корректировке |
| 1. Создание условий реализации внеурочной, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования (кадровые, информационно-методические):
 |
| 2.1 | Сентябрь 2019 г. | Разработка программы внутрифирменного обучения педагогов ОО «Педагогическое сопровождение проектной и учебно-исследовательской деятельности с использованием ресурсов медиацентра» | Разработана. |  |
| 2.3 | В течение 2019 года | Разработка программ внеурочных занятий, программ проектной и учебно-исследовательской деятельности для 10-11 классов (ФГОС СОО) |  | В разработке |
| 2.4 | Август-Сентябрь 2019 года | Внутрифирменное обучение педагогов: семинары, консультации. | - Участие в Московском международном форуме «Город образования» научного руководителя проекта Кувакиной Е.В. и координатора проекта Ивановой М.А.(29.08-30.09.2019)- Обучающий семинар "Развитие цифровой образовательной среды в 2019-2020 учебном году". На семинаре  педколлектив  ознакомлен с направлениями инновационной деятельности на 2019-2020 учебный год и задачами. (23.09.2019) - Консультации учителей по использованию компьютерного оборудования в медиацентре (лаборанты, заместители директора по УВР Иванова М.А, Мозгова Н.В.) |  |
| 2.5 | Сентябрь 2019 г. | Насыщение цифрового образовательного контента медиацентра. | Создание каталога ссылок на он-лайн библиотеки.Создание сайта медиацентра<https://yarsch80.wixsite.com/mediazentr>  |  |
| 2.7 | Сентябрь 2019 г. | Обновление страницы «Региональная инновационная площадка» на официальном сайте школы | Выставлен фотоотчёт с Московского международного форума «Город образования».Создана страница официального сайта «Медиацентр». |  |
| 2.8 | Сентябрь 2019 г. | Создание условий (кадровых) | В должностные инструкции лаборантов добавлены обязанности по обслуживанию школьного медиацентра (технического и информационного). Приказом директора назначен ответственный за организацию деятельности медиацентра (зам. директора по УВР Иванова М.А.) |  |
| 2.9 | Сентябрь 2019 г. | Активное использование ресурсов медиацентра. | - Аукцион проектных идей, 10 классы (5.09.2019)- Уроки русского языка как иностранного (для студентов AFS, учитель Мурина Е.А.) по расписанию.- Уроки литературы в 9-х классах, уч. Мельникова М.В.(25.09.2019-26.09.2019)- Городской семинар для учителей английского языка «» (28.09.2019)- Уроки истории, 10 класс, учитель Блинова Е.В. (по расписанию)- Проектная деятельность в 10 классе. Теоретические аспекты. (учитель Кривошеева Е.А., 1 раз в неделю – вторник) |  |